## Sheet1
Task ID | Task Description | Duration | Start | End | Status
1 | Planning | 1 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 70% | 0.7
1.1 | Define Work Breakdown Structure | 1 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 45% | 0.45
1.2 | Activity Estimation | 2 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 100% | 2
1.3 | Develop Gantt Chart | 1 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 45% | 0.45
2 | Design | 2 | 2023-09-09 | 2023-09-10 | 20% | 0.4
2.1 | Wxpython Environment setting | 2 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 85% | 1.7
2.2 | Design function | 2 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 85% | 1.7
2.3 | Define Function Button | 5 | 2023-09-15 | 2023-09-19 | 50% | 2.5
2.4 | System Design | 2 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 60% | 1.2
2.5 | Program Coding | 5 | 2023-09-22 | 2023-09-26 | 75% | 3.75
3 | Unittest Design | 4 | 2023-09-27 | 2023-09-30 | 100% | 4
3.1 | Performance testing | 1 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 90% | 0.9
3.2 | Issue Found | 2 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 40% | 0.8
3.3 | Bug report | 1 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 100% | 1
4 | Support Plan | 1 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 40% | 0.4
4.1 | Maintenance | 1 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 20% | 0.2
4.2 | Manual Book Design | 1 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 50% | 0.5
5 | Project part B Submission | 1 | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 100% | 1
0
0
0
0
0
0
6
Formulas:
End = [Start]+[Duration]-1
Start = [End, row above]+1